## Sheet1
Adjusted for Velocity Factors
|  |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 1 |  | Sprint 2
Scrum Team #1 |  | Velocity Factor | 66.7% | 66.7% | 83.3% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | 83.3% | 83.3%
Scrum Master | Crosby,James | 0%
Dev Lead | Tajallifar,Amin | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6675 | 1.6675 | 2.0825 | 2.0825
FE Dev | Furmage,Ollie | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
FE Dev | Brissenden,Jack | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
BE Dev | Maynard,Jamie | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
BE Dev | Muhumuza,Isaac | 100% | 5 | 0 | 5 | 5 | 3.335 | 0 | 4.165 | 4.165
Dev ops | Whitwell,Tom | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
Test Automation Engineer | Khawaja,Bruno | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
Test Analyst | Seal,Sandra | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
|  | Total Weekly Capacity |  |  |  |  | 25.0125 | 21.6775 | 31.2375 | 31.2375
|  | Total Sprint Capacity | [5 empty] | 46.69 |  | 62.475
|  | Cumulative | [5 empty] | 46.69 |  | 109.165 | 72.78% | of Full Capacity
Scrum Team #2 |  | Velocity Factor | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7%
Scrum Master | Weatherley,Joe | 0%
Dev Lead | Alves,Gavin | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6675 | 1.6675 | 2.0825 | 2.0825
FE Dev | Munro,Sam | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
FE Dev | Luca del Buono | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BE Dev | Gebreyesus,Biniam | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
BE Dev | Ashwell,Ben | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
Dev ops | Cahill,Zane Vincent | 100% | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.668 | 2.668 | 2.499 | 1.666
Test Automation Engineer | Farinloye,Ray | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.335 | 3.335 | 4.165 | 4.165
Test Analyst | Otugo,Beatrice | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Weekly Capacity |  |  |  |  | 17.6755 | 17.6755 | 21.2415 | 20.4085
|  | Total Sprint Capacity | [5 empty] | 35.351 |  | 41.65
|  | Cumulative | [5 empty] | 35.351 |  | 77.001 | 51.33% | of Full Capacity
Note on B4: Foulkes, Peter: Splits tim 50:50 with scrum teams 1/2 Time recorded on Team 1